Приложение к приказу председателя комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района от 25.11.2022 года № 381-ОД

План мероприятий (дорожная карта) по повышению объективности оценки образовательных результатов

при проведении ВПР в 2023 году

Задачи:

- создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических) для проведения ВПР и обеспечение динамики образовательных результатов по сравнению с результатами ВПР в 2022 году;

- обеспечение объективности образовательных результатов в рамках ВПР в 2023 году, в том числе в общеобразовательных учреждениях, включенных в список общеобразовательных организаций с необъективными результатами ВПР в 2022 году;

- профилактическая работа по предупреждению необъективности результатов при проведении ВПР в 2023 году;

- формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов.

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |
| Разработка плана мероприятий по повышению объективности оценки образовательных результатов на основе ВПР общеобразовательными организациями | до 01.12.2022 года | Руководители образовательных организаций (далее – ОО) | Обеспечение объективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР |
| Издание приказов об организации, подготовке и проведении апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Хахулина О.В., руководители ОО | Наличие локальных актов |
| Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся по процедуре проведения ВПР | До начала проведения ВПР | Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района (далее – комитет по образованию); МУ «МЦОКО»; руководители ОО; | Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов |
| Обсуждение нормативно-правовых и инструктивно-методических документов на совещаниях, методических объединениях учителей | В течение учебного года | МУ «МЦОКО»; руководители ОО | Наличие локальных актов в ОО |
| - Контроль организации и проведения ВПР |  |  |  |
| Контроль наличия планов повышения качества образования на основе анализа результатов ВПР 2022 года в ОО | Декабрь 2022 года | Хахулина О.В., Ивашина О.А. | Повышению объективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР |
| Контроль организации внутренней системы оценки качества образования в ОО, наличия аналитических материалов и планируемых конструктивных мер, принимаемых ОО, направленных на повышение объективности оценки образовательных результатов учащихся (для ОО, включенных в список общеобразовательных организаций с необъективными результатами ВПР в 2022 году) | Декабрь 2022 года - январь 2023 года | Хахулина О.В., Ивашина О.А. | Повышение объективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР. Обеспечение объективности проведения ВПР |
| Контроль подготовки и организация проведения ВПР (для ОО, включенных в список общеобразовательных организаций с необъективными результатами ВПР в 2022 году) | Февраль - май 2023 года | Специалисты комитета по образованию, специалисты МУ «МЦОКО» | Повышение объективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР. Обеспечение объективности проведения ВПР |
| Организация на школьном уровне контроля соблюдения всех положений и регламентов, определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся | Регулярно | Руководители ОО | Повышение объективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР. Обеспечение объективности проведения ВПР |
| Проверка соблюдения процедуры проведения ВПР в 2023 году в день проведения ВПР на всех этапах (привлечения независимых наблюдателей, выезд в пункты проведения представителей муниципальных ОИВ) | В соответствии с графиком проведения ВПР | Специалисты комитета по образованию, специалисты МУ «МЦОКО» | Повышение объективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР. Обеспечение объективности проведения ВПР |
| Организация привлечения общественных наблюдателей, в том числе из представителей родительской общественности (организации видеонаблюдения, проведение анализа актов наблюдения) | В соответствии с графиком проведения ВПР | Хахулина О.В., руководители ОО | Повышение объективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР. Обеспечение объективности проведения ВПР |
| Анализ результатов ВПР за 2023 год. Сравнительный анализ результатов ВПР за 2020 - 2023 г.г. | Август 2023 года | Хахулина О.В., руководители ОО | Мониторинг результатов проведения процедур оценки качества образования (ВПР) на муниципальном уровне, на школьном уровне |
| - Меры по повышению объективности проведения независимых оценочных процедур (ВПР) |  |  |  |
| Оказание методической помощи учителям по вопросам подготовки и проведения ВПР | По мере необходимости | МУ «МЦОКО»; руководители ОО | Наличие локальных актов в ОО |
| Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным по организации и проведению ВПР. | По мере необходимости | МУ «МЦОКО»; руководители ОО | Наличие локальных актов в ОО |
| Организация работы городских методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения ВПР, системе оценивания, структуре и содержанию проверочных работ | В течение 2022-2023 учебного года | Коваленко Н.М., Хахулина О.В., руководители ОО | Выявление и пропаганда положительного педагогического опыта учителей |
| Внесение изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования в общеобразовательной организации | До 31 августа 2023 года (по результатам проведения ВПР в 2023 году) | Руководители ОО | Систематический контроль за объективностью оценивания знаний учащихся педагогами |
| Посещение уроков учителей, в классах которых выявлены признаки необъективности оценки | В течение учебного года | Руководители ОО | Систематический контроль за объективностью оценивания знаний учащихся педагогами |
| Непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области оценки результатов образования, включающий не только обучение на курсах повышения квалификации, но и внутришкольное обучение и самообразование; проведение учителями и методическими объединениями аналитической экспертной работы с результатами оценочных процедур | В течение учебного года | ГАУ ДПО «СОИРО»; руководители ОО | Эффективное выполнение педагогами трудовой функции «по объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей» |
| Рассмотрение динамики результатов ВПР за 2020-2023 гг. на школьных методических объединениях | Август 2023 года | Руководители ОО | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе каждой школы |
| Анализ ВПР 2023 года на совещании руководителей ОО | Август 2023 года | МУ «МЦОКО»; руководители ОО | Обсуждение результатов, определение задач на следующий учебный год |
| - Информационная работа |  |  |  |
| Размещение на официальных сайтах комитета по образованию, МУ «МЦОКО», ОО информации об организации, проведении и итогов ВПР | В соответствии с графиком проведения ВПР | Комитет по образованию, руководители ОО | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР |
| Организация разъяснительной работы с родителями по вопросам участия учащихся в ВПР, целям ВПР, процедуре проведения ВПР, оценке результатов ВПР (родительские собрания, памятки, беседы, информационные стенды и пр.) | Постоянно | Руководители ОО | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР |
| Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ВПР | Постоянно | Одел дошкольного и общего образования комитета по образованию | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР |